Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  для детей дошкольного и младшего школьного возраста – Прогимназия№1 г.Клинцы Брянской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ – Прогимназии №1

___________ В.И.Полозок

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

«О ПОДГОТОВКЕ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ДО 2014г.-2016г.»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное обеспечение введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |
| 1. | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение их до педагогов. | Декабрь, 2013г. Январь,2014г. | Директор Полозок В.И. |
| 2. | Разработка и утверждение плана-графика по реализации ФГОС ДО | Январь,2014г. | Рабочая группа |
| 3. | Анализ исполнения документов ФГОС ДО | В течение года | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 4. | Принятие новых документов | В течение всего периода | Директор Полозок В.И. |
| 5. | Подведение итогов | В течение всего периода | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 6. | Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспечение методической литературой, пособиями в соответствии с ФГОС | По мере поступления материалов | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 7. | Разработка основной образовательной программы ДО, проектирование и утверждение программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Август-сентябрь, 2014г. | Старший воспитатель Веселко С.И. Творческая микрогруппа |
| 8. | Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО. | Сентябрь,2015г. | Старший воспитатель Веселко С.И. Творческая микрогруппа |
| 9. | Приведение должностных инструкций работников ДО в соответствие с требованиями ФГОС ДО. | В течение года | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |
| 1. | Изучение опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах | В течение года | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 2. | Распространение изученного опыта | В течение года | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 3. | Проведение федерального мониторинга реализации ФГОС ДО «Наша новая школа» | Каждый месяц | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 4. | Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО. | Декабрь,2013г. | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 5. | Изучение анкетирования родителей | Сентябрь, 2014г. | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 6. | Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО. | В течение года | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| III. Кадровое и научно-методическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Курсы БИПКРО переподготовки педагогических, руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | В течение периода постоянно | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 2. | Система внутреннего обучения | В течение года | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 3. | Подготовка годового плана | Август- сентябрь каждого года | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 4. | Проведение аттестации педкадров в соответствии с методическими рекомендациями | В течение всего периода | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 5. | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативными документами | По мере поступления | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 6. | Проведение областного семинара «Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО» | Май, 2014г. | Участие БИПКРО, Ушакова Г.А. |
| 7. | Участие педагогов в городских, областных обучающих семинаров «Организация работы по ФГОС ДО» | В течение всего периода | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 8. | Организация и проведение семинаров в логике развития | В течение года | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| IV. Информационное обеспечение ФГОС ДО |  |  |  |
| 1. | Размещение на сайте ДО информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования | В течение всего периода | Старший воспитатель Веселко С.И. |
| 2. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение всего периода | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |
| V. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО. | Сентябрь каждого периода | Директор Полозок В.И. |
| 2. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | В течение года | Директор Полозок В.И. |
| VI. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | В течение года | Директор Полозок В.И. |
| 2. | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования | В течение периода | Директор Полозок В.И. |
| 3. | Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО. | В течение периода | Директор Полозок В.И. Старший воспитатель Веселко С.И. |